| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области – начальник управления социальной защиты населения Белгородской области ___________ / Е.П.Батанова/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 2018 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при управлении социальной защиты населения Белгородской области) Первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области – начальник управления социальной защиты населения Белгородской области ___________ /Е.П. Батанова/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации

инвалидов молодого возраста (18-23 лет)»

| Идентификационный номер 10 083 682 |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения Белгородской области ___________ / А.Е.Соловьева/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код, тип задачи | Название работы | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код задачи | Тип работы (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организационно-подготовительная работа | 102 | 01.03.2018 | 31.07.2018 |  | Савина Е.Н. |
| 1.1. | Р | Издать приказ управления социальной защиты населения Белгородской области о создании команды проекта | 20 | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области | Соловьева А.Е. |
| 1.2. | П | Подготовка Устава ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в новой редакции | 82 | 02.04.2018 | 31.07.2018 | Отчет | Соловьева А.Е. |
| 1.2.1. | П | Внесение изменений в Устав в части организации группы молодых – инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет | 20 | 03.05.2018 | 31.05.2018 | Отчет | Долгих И.Е. |
| 1.2.2. | П | Согласование Устава в департаменте имущественных и земельных отношений Белгородской области | 42 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Отчет | Савина Е.Н. |
| 1.2.3. | П | Утверждение проекта Устава с изменениями в управлении социальной защиты населения Белгородской области | 42 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Отчет | Савина Е.Н. |
| 1.2.4. | П | Регистрация Устава в новой редакции в налоговом органе | 42 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Отчет | Долгих И.Е. |
| 1.3. | Р | Разработка положения о группе комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет) | 42 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области с приложением положения | Соловьева А.Е. |
| 1.4. | П | Внесение изменений в должностные инструкции специалистов, работающих с молодыми инвалидами | 42 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Отчет | Долгих И.Е. |
| 1.5. | Р | Разработка формы Заявления на комплексную реабилитацию инвалида молодого возраста | 42 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области с приложением формы | Генинг Г.И. |
| 1.6. | Р | Разработка формы Договора на комплексную реабилитацию инвалида молодого возраста | 42 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области с приложением формы | Савина Е.Н. |
| 1.7. | П | Выборка из банка данных областного центра не менее 50 молодых инвалидов, имеющих сохранный реабилитационный потенциал, для прохождения реабилитации | 82 | 02.04.2018 | 31.07.2018 | Аналитический отчет | Волкова А.В. |
| 2. |  | Повышение компетентности персонала | 126 | 01.07.2018 | 25.12.2018 |  | Долгих И.Е. |
| 2.1. | П | Обучение специалистов на базе государственного автономного учреждения города Москвы «Реабилитационный центр «Текстильщики» | 61 | 01.10.2018 | 25.12.2018 | Документ, подтверждающий прохождение обучения | Долгих И.Е. |
| 2.2. | П | Обучение специалистов на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» | 61 | 01.10.2018 | 25.12.2018 | Документ, подтверждающий прохождение обучения | Долгих И.Е. |
| 2.3. | П | Проведение обучающих тренингов специалистами ОГБУ «Центр молодежных инициатив» со студентами медицинского, социально-теологического факультетов НИУ БелГУ для работы в качестве волонтеров с инвалидами молодого возраста | 65 | 01.07.2018 | 30.09.2018 | Отчет | Костин В.В. |
| 3. |  | Обеспечение финансирования проекта, укрепление материально – технической базы | 42 | 01.08.2018 | 30.09.2018 |  | Беседина О.В. |
| 3.1. | П | Обеспечить формирование бюджета группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста в рамках текущего финансирования в 2018 году | 42 | 01.08.2018 | 30.09.2018 | Письмо в адрес департамента финансов и бюджетной политики области с предложениями по формированию бюджета | Беседина О.В. |
| 3.2. | Р | Приобретение компьютера | 42 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Отчет | Долгих И.Е. |
| 3.3. | Р | Приобретение тренажеров | 42 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Отчет | Долгих И.Е. |
| 4. |  | Разработка научно-методического материала | 146 | 01.06.2018 | 20.12.2018 |  | Соловьева А.Е. |
| 4.1. | П | Разработка модельной Программы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста по 2 направлениям реабилитации: психолого-педагогической, социально-бытовой | 65 | 01.06.2018 | 31.08.2018 | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области с приложением Программы | Соловьева А.Е. |
| 4.2. | П | Разработка типовой индивидуальной Программы предоставления социальных услуг инвалиду молодого возраста | 65 | 01.06.2018 | 31.08.2018 | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области с приложением Программы | Волкова А.В. |
| 4.3. | П | Разработка и печать в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» методических рекомендаций по работе с молодыми инвалидами | 142 | 01.06.2018 | 20.12.2018 | Буклет | Генинг Г.И. |
| 5. |  | Проведение комплексной реабилитационной работы с инвалидами молодого возраста | 250 | 26.03.2018 | 17.03.2019 |  | Долгих И.Е. |
| 5.1. | П | Проведение 1 заезда молодых инвалидов с 26.03.2018г.-15.04.2018г. | 21 | 26.03.2018 | 15.04.2018 | Отчет | Волкова А.В. |
| 5.2. | П | Проведение 2 заезда молодых инвалидов с 16.04.2018г.-06.05.2018г. | 21 | 16.04.2018 | 06.05.2018 | Отчет | Воронцова А.В. |
| 5.3. | П | Проведение 3 заезда молодых инвалидов с 07.05.2018г.-27.05.2018г. | 21 | 07.05.2018 | 27.05.2018 | Отчет | Генинг Г.И. |
| 5.4. | П | Проведение 4 заезда молодых инвалидов с 01.10.2018г.-21.10.2018г. | 21 | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Отчет | Волкова А.В. |
| 5.5. | П | Проведение 5 заезда молодых инвалидов с 22.10.2018г.-11.11.2018г. | 21 | 22.10.2018 | 11.11.2018 | Отчет | Савина Е.Н. |
| 5.6. | П | Проведение 6 заезда молодых инвалидов с 12.11.2018г.-02.12.2018г. | 21 | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Отчет | Волкова А.В. |
| 5.7. | П | Проведение 7 заезда молодых инвалидов с 03.12.2018г.-23.12.2018г. | 21 | 03.12.2018 | 23.12.2018 | Отчет | Соловьева А.Е. |
| 5.8. | П | Проведение 8 заезда молодых инвалидов с 14.01.2019г.-03.02.2019г. | 21 | 14.01.2019 | 03.02.2019 | Отчет | Волкова А.В. |
| 5.9. | П | Проведение 9 заезда молодых инвалидов с 04.02.2019г.-24.02.2019г. | 21 | 04.02.2019 | 24.02.2019 | Отчет | Генинг Г.И. |
| 5.10. | П | Проведение 10 заезда молодых инвалидов с 25.02.2019г.-17.03.2019г. | 21 | 25.02.2019 | 17.03.2019 | Отчет | Костин В.В. |
| 5.11. | П | Создание группы в социальной сети ВКонтакте для общения молодых инвалидов со своими сверстниками с целью социальной адаптации | 45 | 01.07.2018 | 31.08.2018 | Скрин-шот страницы ВКонтакте, ссылка на группу | Долгих И.Е. |
| 6. |  | Организовать работу по проведению системной работы по профессиональному ориентированию инвалидов молодого возраста с целью содействия их трудоустройства | 250 | 26.03.2018 | 17.03.2019 |  | Савина Е.Н. |
| 6.1. | Р | Разработка формы Соглашения о сотрудничестве с центрами занятости населения муниципальных районов и городских округов | 22 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | Отчет | Савина Е.Н. |
| 6.2. | П | Организация встречи со специалистами центров занятости населения 1 раз в заезд | 250 | 26.03.2018 | 17.03.2019 | Отчет | Соловьева А.Е. |
| 6.3. | П | Разработка программы по профессиональной ориентации молодежи с ограниченными возможностями здоровья | 45 | 01.07.2018 | 31.08.2018 | Отчет | Соловьева А.Е. |
| 6.4. | П | Организация экскурсии на предприятия и учреждения с целью ознакомления молодых инвалидов с различными профессиями и специальностями | 113 | 01.10.2018 | 17.03.2019 | Отчет | Долгих И.Е. |
| 7. |  | Информационное сопровождение проекта | 198 | 01.06.2018 | 31.03.2019 |  | Волкова А.В. |
| 7.1. | П | Работа консультативной интегративной он-лайн службы «Диалог» | 65 | 01.06.2018 | 31.08.2018 | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области об утверждении Положения | Соловьева А.Е. |
| 7.2. | П | Размещение на сайте управления социальной защиты населения области (http://усзн31.рф) информационных материалов о ходе реализации проекта в 2018 году | 21 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Скриншот страницы, ссылка на ресурс | Генинг Г.И. |
| 7.3. | П | Размещение на сайте управления социальной защиты населения области (http://усзн31.рф) информационных материалов о ходе реализации проекта в 2019 году | 21 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Скриншот страницы, ссылка на ресурс | Воронцова А.В. |
| 7.4. | П | Размещение на сайте ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» информационных материалов о ходе реализации проекта в 2018 году | 21 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Скриншот страницы, ссылка на ресурс | Долгих И.Е. |
| 7.5. | П | Размещение на сайте ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» информационных материалов о ходе реализации проекта в 2019 году | 21 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Скриншот страницы, ссылка на ресурс | Долгих И.Е. |
| 7.6. | П | Размещение на сайте центров занятости муниципальных районов и городских округов информационных материалов о ходе реализации проекта в 2018 году | 21 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Скриншот страницы, ссылка на ресурс | Костин В.В. |
| 7.7. | П | Размещение на сайте центров занятости муниципальных районов и городских округов информационных материалов о ходе реализации проекта в 2019 году | 21 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Скриншот страницы, ссылка на ресурс | Савина Е.Н. |
| 8. |  | Подготовить и провести итоговую региональную конференцию по вопросам реализации проекта | 44 | 01.04.2019 | 31.05.2019 |  | Соловьева А.Е. |
| 8.1. | Р | Подготовить программу конференции о реализации проекта | 44 | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Отчет | Костин В.В. |
| 8.2. | Р | Подготовить приказ об организации и проведении итоговой региональной конференции | 44 | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области | Генинг Г.И. |
| 8.3. | Р | Составить списки для приглашения участников конференции | 44 | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Отчет | Воронцова А.В. |
| 8.4. | Р | Подготовить итоговый аналитический отчет о результатах реализации проекта | 44 | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Отчет | Волкова А.В. |
| 8.5. | П | Выступить с докладом о создании на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» | 44 | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Доклад | Соловьева А.Е. |
| 8.6. | П | Подготовить презентацию о результатах реализации проекта | 44 | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Отчет | Савина Е.Н. |
|  | И т о г о: | 319 | 01.03.2018 | 31.05.2019 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код, тип задачи | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | област ной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| Код задачи | Тип работы (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Р | Организационно-подготовительная работа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | П | Повышение компетентности персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | П | Обеспечение финансирования проекта на постоянной основе | 1870,2 |  | 1870,2 |  |  |  |  |
| 4. | Р | Разработка научно-методического материала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | П | Проведение комплексной реабилитационной работы с инвалидами молодого возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | П | Мониторинг результатов реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1870,2 |  | 1870,2 |  |  |  |  |

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Государственная программа «Социальная поддержка граждан Белгородской области» на 2014-2020 годы |  | 1870,2 |  |
| Дороги |  |  |  |  |
| Субсидии |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Гарантии |  |  |  |
| Залоги |  |  |  |
| Прочие формы участия |  |  |  |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Низкая осведомленность получателей социальных услуг о проекте | Срыв сроков реализации графика проекта | Информационное сопровождение проекта, размещение информации на сайтах | Волкова А.В. | Взаимодействие с управлениями социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов |
| 2. | Низкое качество предоставляемых услуг ответственными исполнителями проводимых мероприятий | Не достижение требований (результата) проекта | Повышение компетенций персонала, участвующего в проекте | Долгих И.Е. | Обучение специалистов-участников проекта |
| 3. | Недостаток финансирования для реализации настоящего проекта | Выполнение мероприятий предусмотренных реализацией проекта не в полном объеме | При организации финансирования учитывать альтернативные источники финансирования | Беседина О.В. | Поэтапная реализация проекта согласно объемам выделенных денежных средств. Корректировка сроков |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Батанова Елена Павловна Первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области – начальник управления социальной защиты населения области | Проектный специалист 4 класса | Куратор проекта | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области «О создании команды проекта «Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» от «16 » марта 2018 года № 53 |
| 2. | Соловьева Александра Евгеньевна Начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения области | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта, член рабочей группы П, ответственный за блок работ | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области «О создании команды проекта «Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» от «16 » марта 2018 года № 53 |
| 3. | Волкова Антонина Васильевна Старший инспектор отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения области | Проектный специалист 4 класса | Администратор проекта, член рабочей группы Р, член рабочей группы П, ответственный за блок работ | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области «О создании команды проекта «Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» от «16 » марта 2018 года № 53 |
| 4. | Генинг Галина Игоревна Консультант отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения области | Проектный специалист 2 класса | Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы Р член рабочей группы П | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области «О создании команды проекта «Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» от «16 » марта 2018 года № 53 |
| 5. | Савина Елена Николаевна Заместитель начальника управления социальной защиты населения области – начальник юридического отдела | Проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы Р, член рабочей группы П, ответственный за блок работ | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области «О создании команды проекта «Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» от «16 » марта 2018 года № 53 |
| 6. | Костин Виталий Владимирович – Заместитель начальника отдела семьи и опеки | Проектный специалист 2 класса | Член рабочей группы П, член рабочей группы Р | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области «О создании команды проекта «Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» от «16 » марта 2018 года № 53 |
| 7. | Беседина Ольга Викторовна Начальник отдела комплексного анализа и прогнозирования управления социальной защиты населения области | Проектный специалист 2 класса | Член рабочей группы П, ответственный за блок работ | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области «О создании команды проекта «Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» от «16 » марта 2018 года № 53 |
| 8. | Воронцова Анна Васильевна Главный специалист ОГБУ «Белгородский областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми» | - | Член рабочей группы П, член рабочей группы Р | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области «О создании команды проекта «Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» от «16 » марта 2018 года № 53 |
| 9. | Долгих Ирина Евгеньевна Директор ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | - | Член рабочей группы П, член рабочей группы Р, ответственный за блок работ | Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области «О создании команды проекта «Создание на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» группы комплексной реабилитации инвалидов молодого возраста (18-23 лет)» от «16 » марта 2018 года № 53 |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |

Приложение №___

к ___________ проекта

# Ведомость изменений _________________ проекта  от «__» ________ 20__г.

(паспорта или плана управления)

Наименование проекта:______________________________________________________________________________

Идентификационный номер проекта _______

Автор (ы) изменений (ФИО, должность): ____________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Раздел, пункт, графа (куда вносятся изменения) | Старая редакция текста | Новая редакция текста | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Куратор  проекта:

«___» ___________  20 ___ г.                    ___________                                    / ________________________/

(подпись)                                                       (ФИО)

Руководитель проекта:

«___» ___________  20 ___ г.                    ___________                                    / ________________________/

(подпись)                                                       (ФИО)